FOSTIFEST 2026

PALLET WARNA : PUTIH

Tema Acara

Tema:
"Innovate Beyond Boundaries: Digital Solutions for Sustainable Development"

Subtema:
Menghadirkan solusi digital inovatif yang berorientasi pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) melalui kolaborasi, kreativitas, dan transformasi teknologi.

Bentuk Kegiatan

FOSTIFEST 2026 merupakan festival teknologi yang menggabungkan kompetisi tingkat nasional dan workshop inspiratif.

Kegiatan terdiri atas dua rangkaian utama:

1. Competition (Online)

Seluruh proses kompetisi dilaksanakan secara daring, mulai dari pendaftaran hingga presentasi final.

2. Workshop Online

Workshop diselenggarakan secara daring sebagai acara puncak FOSTIFEST dengan menghadirkan Gemaantikar sebagai narasumber.

Metode Pelaksanaan

Kompetisi (100% Online)

Seluruh tahapan kompetisi dilaksanakan secara daring.

Tahapan meliputi:

- Open Registration + Pengumpulan Proposal/Karya (10 Oktober - 8 November 2026). Biaya pendaftaran dibagi 2 batch: Batch 1 (10-25 Oktober 2026) Rp40.000, Batch 2 (26 Oktober - 8 November 2026) Rp55.000

- Penilaian Tahap Awal (9 November - 11 November 2026)

- Pengumuman Finalis (12 November 2026)

- Technical Meeting (13 November 2026)

- Gladi Kotor dan Gladi Bersih Panitia (14 November 2026)

- Presentasi Final melalui Zoom/Google Meet + Pengumuman Juara (15 November 2026)

Cabang Lomba

Lomba Utama (Fixed)

1. Software Development Competition

Kompetisi pengembangan perangkat lunak yang menantang peserta untuk merancang dan membangun solusi digital yang inovatif, fungsional, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Juri = Pak Gunawan, Pak Faris

JUARA 1 = 700.000

JUARA 2 = 500.000

JUARA 3 = 300.000

Output:

- Proposal

- Prototype/Aplikasi

- Presentasi Final

BATCH 1 : 40K

BATCH 2 : 55K

2. UI/UX Design Competition

Kompetisi perancangan antarmuka (User Interface) dan pengalaman pengguna (User Experience) yang berfokus pada desain yang kreatif, intuitif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna.

Juri = Bu Cahya, Bu Hanun

JUARA 1 = 700.000

JUARA 2 = 500.000

JUARA 3 = 300.000

Output:

- User Research

- Wireframe

- High Fidelity Design

- Interactive Prototype

- Presentasi Final

BATCH 1 : 40K

BATCH 2 : 55K

ACARA PUNCAK

WORKSHOP ONLINE (29 November 2026)

Workshop dilaksanakan secara daring dari mana saja dengan menghadirkan Gemaantikar sebagai narasumber.

- Registrasi Peserta

- Opening Ceremony

- Sambutan

- Sesi Workshop I

- Ice Breaking / Interactive Session

- Sesi Workshop II (Hands-on Practice / Case Study)

- Tanya Jawab dan Diskusi

- Quiz / Challenge

- Penutupan

Note: Diputuskan menggunakan format Workshop Online dengan narasumber Gemaantikar, mempertimbangkan efisiensi dana dan jangkauan peserta secara nasional.

LIST YANG PERLU DIPERSIAPKAN SIE ACARA

- JUKNIS (kak Afifah)

- JUKNIS KEGIATAN

- JUKNIS PELAKSANAAN

- GUIDEBOOK (Mas Verrel)

- UI/UX

- SOFTWARE DEVELOPMENT

- TOR (Kak Aisyah)

- UI/UX

- SOFTWARE DEVELOPMENT

- WORKSHOP ONLINE

- RUNDOWN (Bintang)

- LOMBA

- WORKSHOP

- KEBUTUHAN ACARA (Fahri)

- TEKS MC LOMBA

- TEKS MC WORKSHOP

- TEKS MODERATOR ZOOM

PJ SETIAP LOMBA

- UI/UX :

- BINTANG

- MAS VERREL

- SOFTWARE DEVELOPMENT :

- FAHRI

- KAK AISYAH

- KAK AFIFAH

SPONSORSHIP

Gold (700k)

- Logo bisa diletakkan di virtual background dan live report, leflet, website fosti fest (ukuran besar)

- 2 konten promosi

Silver (450k)

- Logo bisa diletakkan di virtual background dan live report, leflet, website fosti fest

- 1 konten promosi (ukuran sedang)

Bronze (250k)

- Logo bisa diletakkan di virtual background dan live report, leflet, website fosti fest (ukuran kecil)

List Kebutuhan Selama Kegiatan

- PRINT JUKNIS

- LAPTOP SETIAP PANITIA

- VIRTUAL BACKGROUND

- ZOOM PINJAM BEM (GRATIS)

List Kebutuhan Juri

- FORM PENILAIAN

- FOLDER PROPOSAL

FEE JURI

200.000/Juri X 4 = 800.000

Time keeper

Real time

LO MC