RUNDOWN ACARA LOMBA & WORKSHOP FOSTIFEST 2026

FORUM OPEN SOURCE TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

# 10 Oktober - 8 November 2026 - Pendaftaran Lomba

| Waktu | Kegiatan | Keterangan | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 Okt - 8 Nov 2026 | Pendaftaran Lomba: - Software Development - UI/UX Design | Peserta melakukan pendaftaran dan pengumpulan proposal/karya secara online. Biaya pendaftaran dibagi 2 batch: Batch 1 (10 - 25 Oktober 2026): Rp40.000 Batch 2 (26 Oktober - 8 November 2026): Rp55.000 (berlaku untuk kedua cabang lomba) | Sie Acara |

# 9 - 11 November 2026 - Penilaian Tahap Awal (Online)

| Waktu | Kegiatan | Keterangan | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- |
| 00.00 - 23.59 WIB (9 - 11 Nov) | Penjurian Tahap Awal oleh Dewan Juri | Sesi penjurian daring terhadap proposal/karya peserta Software Development dan UI/UX Design | Sie Acara |

# 12 November 2026 - Pengumuman Finalis

| Waktu | Kegiatan | Keterangan | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- |
| 09.00 WIB | Pengumuman Finalis | Pengumuman finalis untuk lomba Software Development dan UI/UX Design melalui media resmi FOSTIFEST | Sie Acara |

# 13 November 2026 - Technical Meeting (Online via Zoom/Google Meet)

Kedua Technical Meeting dilaksanakan pada tanggal yang sama secara paralel di ruang Zoom/Google Meet yang berbeda untuk masing-masing cabang lomba.

Technical Meeting - Software Development

| Waktu | Kegiatan | Keterangan | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.00 - 18.30 WIB | Crew Call Panitia | Panitia bergabung ke Zoom/Google Meet untuk persiapan pelaksanaan Technical Meeting | Fahri & Aisyah |
| 18.30 - 19.00 WIB | Persiapan Acara dan Briefing Panitia | Panitia melakukan persiapan acara dan briefing dipandu oleh CO Sie Acara | Fahri & Aisyah |
| 19.00 - 19.05 WIB | Pembukaan | Pembukaan oleh Master of Ceremony | Sie Acara |
| 19.05 - 20.30 WIB | Penyampaian Technical Meeting | Penyampaian teknis pelaksanaan lomba, ketentuan, dan penilaian oleh Sie Acara/Sie Lomba | Sie Acara |
| 20.30 - 21.00 WIB | Tanya Jawab | Peserta melakukan tanya jawab terkait teknis pelaksanaan hari-H | Sie Acara |
| 21.00 - 21.05 WIB | Penutupan | Penutupan oleh Master of Ceremony | Sie Acara |

Technical Meeting - UI/UX Design

| Waktu | Kegiatan | Keterangan | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.00 - 18.30 WIB | Crew Call Panitia | Panitia bergabung ke Zoom/Google Meet untuk persiapan pelaksanaan Technical Meeting | Bintang & Afifah |
| 18.30 - 19.00 WIB | Persiapan Acara dan Briefing Panitia | Panitia melakukan persiapan acara dan briefing dipandu oleh CO Sie Acara | Bintang & Afifah |
| 19.00 - 19.05 WIB | Pembukaan | Pembukaan oleh Master of Ceremony | Sie Acara |
| 19.05 - 20.30 WIB | Penyampaian Technical Meeting | Penyampaian teknis pelaksanaan lomba, ketentuan, dan penilaian oleh Sie Acara/Sie Lomba | Sie Acara |
| 20.30 - 21.00 WIB | Tanya Jawab | Peserta melakukan tanya jawab terkait teknis pelaksanaan hari-H | Sie Acara |
| 21.00 - 21.05 WIB | Penutupan | Penutupan oleh Master of Ceremony | Sie Acara |

# 14 November 2026 - Gladi Kotor dan Gladi Bersih Panitia (Online)

| Waktu | Kegiatan | Keterangan | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.00 - 17.00 WIB | Gladi Kotor via Zoom/Google Meet | Panitia melakukan simulasi teknis awal: uji koneksi dan pengecekan perangkat/akun Zoom/Google Meet | Bintang |
| 19.00 - 21.00 WIB | Gladi Bersih via Zoom/Google Meet | Panitia melakukan simulasi teknis penuh hari pelaksanaan: uji koneksi, pembagian breakout room, dan run-through acara | Bintang |

# 15 November 2026 - Hari Pelaksanaan (Presentasi Final Online via Zoom/Google Meet)

Pembukaan (All Lomba - Main Room)

| Waktu | Kegiatan | Keterangan | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- |
| 06.30 - 07.30 WIB | Crew Call Panitia | Panitia bergabung ke Zoom/Google Meet untuk persiapan Final Lomba | Bintang |
| 07.30 - 07.50 WIB | Persiapan Acara | Panitia melakukan persiapan teknis terkait kedua cabang lomba (Software Development, UI/UX Design) | Sie Acara |
| 07.50 - 08.00 WIB | Briefing Panitia | Briefing panitia dipandu oleh CO Sie Acara | Sie Acara |
| 08.00 - 09.00 WIB | Kedatangan dan Registrasi Peserta | Peserta bergabung ke Zoom/Google Meet dan melakukan registrasi | Afifah |
| 09.00 - 09.05 WIB | Pembukaan | Pembukaan oleh Master of Ceremony | Sie Acara |
| 09.05 - 09.10 WIB | Menyanyikan Lagu | Menyanyikan lagu Indonesia Raya | Sie Acara |
| 09.10 - 09.20 WIB | Sambutan-sambutan | Sambutan oleh Ketua Panitia FOSTIFEST 2026 dan Ketua Umum FOSTI | Sie Acara |
| 09.20 - 09.45 WIB | Pelepasan ke Breakout Room | Peserta diarahkan menuju breakout room sesuai cabang lomba masing-masing | Sie Acara |

Breakout Room - Software Development (6 Finalis)

| Waktu | Kegiatan | Keterangan | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- |
| 09.45 - 09.50 WIB | Pembukaan Sub-Lomba | Pembukaan dipandu oleh moderator | Fahri & Aisyah |
| 09.50 - 10.20 WIB | Presentasi, Demo, dan Tanya Jawab - Tim 1 | Peserta melakukan: - Presentasi 10 menit - Demo 5 menit - Tanya jawab 15 menit | Sie Acara |
| 10.20 - 10.50 WIB | Presentasi, Demo, dan Tanya Jawab - Tim 2 | Peserta melakukan: - Presentasi 10 menit - Demo 5 menit - Tanya jawab 15 menit | Sie Acara |
| 10.50 - 11.20 WIB | Presentasi, Demo, dan Tanya Jawab - Tim 3 | Peserta melakukan: - Presentasi 10 menit - Demo 5 menit - Tanya jawab 15 menit | Sie Acara |
| 11.20 - 13.00 WIB | ISHOMA | Peserta dan panitia melakukan istirahat, sholat, dan makan | Sie Acara |
| 13.00 - 13.30 WIB | Presentasi, Demo, dan Tanya Jawab - Tim 4 | Peserta melakukan: - Presentasi 10 menit - Demo 5 menit - Tanya jawab 15 menit | Sie Acara |
| 13.30 - 14.00 WIB | Presentasi, Demo, dan Tanya Jawab - Tim 5 | Peserta melakukan: - Presentasi 10 menit - Demo 5 menit - Tanya jawab 15 menit | Sie Acara |
| 14.30 - 15.00 WIB | Presentasi, Demo, dan Tanya Jawab - Tim 6 | Peserta melakukan: - Presentasi 10 menit - Demo 5 menit - Tanya jawab 15 menit | Sie Acara |
| 15.00 - 15.30 WIB | ISHO | Peserta dan panitia melakukan istirahat dan sholat | Sie Acara |
| 15.30 - 16.00 WIB | Masa Penjurian | Dewan juri melakukan penjurian terhadap ke-6 finalis | Dewan Juri |

Breakout Room - UI/UX Design (6 Finalis)

| Waktu | Kegiatan | Keterangan | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- |
| 09.45 - 09.50 WIB | Pembukaan Sub-Lomba | Pembukaan dipandu oleh moderator | Bintang & Afifah |
| 09.50 - 10.20 WIB | Presentasi, Demo, dan Tanya Jawab - Tim 1 | Peserta melakukan: - Presentasi 10 menit - Demo 5 menit - Tanya jawab 15 menit | Sie Acara |
| 10.20 - 10.50 WIB | Presentasi, Demo, dan Tanya Jawab - Tim 2 | Peserta melakukan: - Presentasi 10 menit - Demo 5 menit - Tanya jawab 15 menit | Sie Acara |
| 10.50 - 11.20 WIB | Presentasi, Demo, dan Tanya Jawab - Tim 3 | Peserta melakukan: - Presentasi 10 menit - Demo 5 menit - Tanya jawab 15 menit | Sie Acara |
| 11.20 - 13.00 WIB | ISHOMA | Peserta dan panitia melakukan istirahat, sholat, dan makan | Sie Acara |
| 13.00 - 13.30 WIB | Presentasi, Demo, dan Tanya Jawab - Tim 4 | Peserta melakukan: - Presentasi 10 menit - Demo 5 menit - Tanya jawab 15 menit | Sie Acara |
| 13.30 - 14.00 WIB | Presentasi, Demo, dan Tanya Jawab - Tim 5 | Peserta melakukan: - Presentasi 10 menit - Demo 5 menit - Tanya jawab 15 menit | Sie Acara |
| 14.30 - 15.00 WIB | Presentasi, Demo, dan Tanya Jawab - Tim 6 | Peserta melakukan: - Presentasi 10 menit - Demo 5 menit - Tanya jawab 15 menit | Sie Acara |
| 15.00 - 15.30 WIB | ISHO | Peserta dan panitia melakukan istirahat dan sholat | Sie Acara |
| 15.30 - 16.00 WIB | Masa Penjurian | Dewan juri melakukan penjurian terhadap ke-6 finalis | Dewan Juri |

Penutupan (All Lomba - Main Room)

| Waktu | Kegiatan | Keterangan | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- |
| 16.30 - 16.40 WIB | Kembali ke Main Room | Seluruh peserta kembali ke main room Zoom/Google Meet | Afifah |
| 16.40 - 16.50 WIB | Tanya Jawab | Master of Ceremony melakukan tanya jawab umum mengenai acara kepada peserta | Sie Acara |
| 16.50 - 17.00 WIB | Pembacaan Awarding | Master of Ceremony mengumumkan Juara 1, 2, dan 3 untuk Software Development dan UI/UX Design | Sie Acara |
| 17.00 - 17.10 WIB | Penyerahan Penghargaan (Simbolis/Virtual) | Ucapan selamat oleh Dekan, Ketua Panitia, dan Dewan Juri kepada para pemenang | Sie Acara |
| 17.10 - 17.20 WIB | Penutupan | Penutupan oleh Master of Ceremony | Sie Acara |

# 29 November 2026 - Acara Puncak: Workshop Online (Zoom/Google Meet)

| Waktu | Kegiatan | Keterangan | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- |
| 09.00 - 09.15 WIB | Registrasi Peserta | Peserta bergabung ke Zoom/Google Meet dan melakukan registrasi | Sie Acara |
| 09.15 - 09.20 WIB | Opening Ceremony | Pembukaan oleh Master of Ceremony | Sie Acara |
| 09.20 - 09.35 WIB | Sambutan-sambutan | Sambutan oleh Ketua Panitia dan Ketua Umum FOSTI | Sie Acara |
| 09.35 - 10.35 WIB | Sesi Workshop I | Pemaparan materi workshop oleh narasumber | Sie Acara |
| 10.35 - 10.50 WIB | Ice Breaking / Interactive Session | Sesi interaktif untuk mencairkan suasana | Sie Acara |
| 10.50 - 11.50 WIB | Sesi Workshop II | Hands-on practice / studi kasus dipandu narasumber | Sie Acara |
| 11.50 - 12.10 WIB | Tanya Jawab dan Diskusi | Sesi tanya jawab dan diskusi bersama narasumber | Sie Acara |
| 12.10 - 12.25 WIB | Quiz / Challenge | Sesi quiz atau challenge interaktif untuk peserta | Sie Acara |
| 12.25 - 12.30 WIB | Penutupan | Penutupan oleh Master of Ceremony | Sie Acara |